## Update 09-05-2019
Company | Platform | งาน | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | Remark | % | Q | Datestart | DateEnd | KPI | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
LFB | winform | LFB - PriceList (Phase 1 = Create item) | อาร์ | กำลังแก้ไข Plug เข้ากับ ระบบ Pricelist |  | 80 |  | 2019-02-01 | 2019-07-03 |  | - | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | winform | LFB - PriceList (Phase 2 = PriceList Center) | อาร์ | กำลังแก้ไข Plug เข้ากับ ระบบ Create item |  | 80 |  | 2019-04-30 | 2019-05-31 |  | - | - | - | 20 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | Document Control | อาร์ + เตย | ใช้งานเรียบร้อยแล้ว |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-06-28 | KPI | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | CMMS (แจ้งซ่อม) | บิว | User ใช้งานแล้วใส่ส่วนของแจ้งซ่อม |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-05-03 |  | - | - | - | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | CMMS Phase 2 (PM ,QR) | บิว | กำลังดำเนินการส่วนของ PM และ QR Code |  | 80 |  | 2019-03-01 | 2019-05-03 |  | - | - | - | - | 50 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | web | Inventory POS | อาร์ + เอก | แยกคลังให้หน้าร้านจัดการ |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | mobile | App IOS | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80 |  | 2019-01-01 | 2019-06-28 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | web | POS | อาร์ + เอก | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80 |  | 2019-03-12 | 2019-06-28 |  | - | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Center | cloud (private) | Version Control Source Code with Github | อาร์ | ใช้งานเรียบร้อยแล้ว |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-03-15 |  | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Center | API | Auth Center | อาร์ + เอก | กำลังทดสอบการใช้งาน |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-05-31 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKT | web , Mobile | Sale Performance | อาร์ | กำลังดำเนินการส่วนของ sale แยกตาม permission |  | 70 |  | 2019-01-01 | 2019-10-31 |  | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | Property Management System (PMS) | เอก + บิว | รอข้อมูลในส่วนของ Requirement ในแต่ล่ะ Phase | ดำเนินการส่วนของ Attendance ตาม Process | 40 |  | 2019-01-01 | 2019-10-31 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | My LeKise Website | อาร์ | ดำเนินการ เพื่อรอบรับการใช้งานของ mobile |  | 70 |  | 2019-01-01 | 2019-12-28 | KPI | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | mobile | My LeKise Mobile App | เตย | กำลังดำเนินการ ออกแบบระบบ |  | 70 |  | 2019-01-01 | 2019-12-28 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTRN | winform , Mobile | Plearn Member | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย กำลัง Upload ขึ้น Google |  | 90 |  | 2019-01-01 | 2019-07-19 |  | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | winform | COA : OM (Phase 2) | เตย | กำลังดำเนินการ |  | 20 |  | 2019-06-05 | 2019-12-26 |  | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTL | web | Website : Wuttiwong Lighting | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-03-15 |  | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTL | winform , Mobile | SO Online System | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-05-31 |  | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTT | web | Website : Wuttiwong Trading | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-07-19 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | Claim System | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 |  | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | ISO System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 80 |  | 2019-02-01 | 2019-05-17 |  | 10 | 20 | 50 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | QA System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50 |  | 2019-02-01 | 2019-05-17 |  | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | LAB System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50 |  | 2019-02-01 | 2019-05-17 |  | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | IT Services | อาร์ | กำลังดำเนินการ ให้ ไปอยุ่ใน My LeKise |  | 80 |  | 2019-01-01 | 2019-05-10 |  | - | - | - | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | web | Caballo Packing list | อาร์ + เอก | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | Coal Monitoring (ถ่านหิน) | บิว | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-04-12 |  | - | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | Android | GPS Mobile new version | เตย | กำลังดำเนินการ Upload ขึ้น Play Store |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | หน้าเขียว consumption_log | เอก | กำลังแก้ไข |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-05-28 |  | - | - | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | winform | Report Create Item system | อาร์ + เตย | ยังไม่ได้ดำเนินการ รอ Master ใช้งาน | ยังไม่มีดาต้าในระบบ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ | 0 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | KM | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย | Rebuild | 100 |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 |  | - | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA | web | TA : Monitoring | บิว | ดำเนินการแล้ว รอมติจากที่ประชุมอีกครั้ง | รอนำไปงาน | 100 |  | 2019-04-12 | 2019-07-31 |  | - | - | - | 10 | 80 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | Check Status | บิว | รอส่งมอบงาน |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-03-15 |  | - | - | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | Stock On Hand | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70 |  | 2019-07-31 | 2019-10-31 |  | - | - | 20 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | Order status | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70 |  | 2019-07-12 | 2019-10-31 |  | - | - | 20 | 20 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | OM Center | อาร์ | กำลังดำเนินการ |  | 70 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | - | - | 50 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | แจ้งซ่อม | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-03-01 | 2019-04-30 |  | - | - | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | web | Order Tracking | เอก | HOLD | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0 |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แผนจัดส่ง | เอก | กำลังหา Sup. เข้ามาประเมิณตาม Req. | Rebuild | 0 |  | 2019-05-09 | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | Compare น้ำหนักจริง กับ ERP | เอก | HOLD | ยกเลิก จาก User | 0 |  | 2019-05-09 | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | Lekise RD | บิว | ดำเนินการเรียบร้อย | รอ Interface Data จากทางฝั่ง RD | 100 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-07-26 |  | - | - | - | - | 20 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | CMMS LKS | อาร์ + บิว | กำลังดำเนินการ นำ Data เข้าระบบ | เข้าใช้งานได้แล้ว จะดำเนินการเป็น Master | 50 | - | 2019-04-30 | 2019-07-31 |  | - | - | - | 20 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBL | web | Website : Caballo | บิว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้รับ Req. จาก Caballo | 0 | - | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข รายงาน performance ผลิต | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-06-07 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | winform | Update Version COA and fix bug | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-06-07 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | โปรแกรม Condition กาว แก้ไขการแจ้งเตือนผ่านไลน์ | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | โปรแกรม Condition อุณหภูมิ แก้ไขการแจ้งเตือนผ่านไลน์ | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 2019-06-28 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | Coal Monitoring แก้ไข report | อาร์ + บิว | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-05-31 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | เพิ่ม Tag barcode สำหรับระบบคลัง | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-26 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | ข้อมูลเครื่อง รายชั่วโมง | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-06 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | ระบบจัดการข้อมูล Consumption ข้ามเดือน | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-02 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไขระบบ CRM เดิม | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-03-15 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข Application หน้าเขียว | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข Application รับคืน | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข ระบบ Approve PO PR | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข วงเงินอนุมัติ ในระบบ Approve | อาร์ + เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-04-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | เพิ่มรายงานตามความต้องการของลูกค้า (MK) | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-05-29 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | web | Project Tracking | อาร์ | กำลังดำเนินการ | นำไป Plug กับ IT service | 40 |  | 2019-07-01 | 2019-11-29 |  | - | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | แก้สูตรคำนวน COA | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-01-01 | 2019-03-15 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTT | web | ระบบจัดการ Smart | อาร์ | กำลังดำเนินการ | ยกเลิก จาก User | 50 |  | 2019-02-01 | 2019-03-15 |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTT | web | ระบบจัดการ Trello | อาร์ | กำลังดำเนินการ | ยกเลิก จาก User | 50 |  | 2019-02-01 | 2019-03-15 |  | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | ระบบ Planing | เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20 |  | 2019-07-01 | 2019-10-25 |  | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | รายงานการผลิต | เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20 |  | 2019-07-01 | 2019-10-25 |  | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OM | web | KM (learning) | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-07-01 | 2019-10-25 |  | - | - | - | - | - | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | พัฒนาโปรแกรม Iodine Test Yueli, ISOWA, BHS | เอก | กำลังรวบรวมความต้องการของ User |  | 20 |  | 2019-07-16 | 2019-08-30 |  | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข Tag (ใบ Tag ใหม่) | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-05-29 | 2019-06-28 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | arduino | IOT : Smoke Detect | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50 |  | 2019-01-01 | 2019-08-30 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LKS | arduino | IOT : สัญญาณเตือนแจ้งไฟดับ | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50 |  | 2019-07-01 | 2019-08-30 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSC | web | ขึ้นระบบ E-Leave For TA | อาร์ | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSC | web | ขึ้นระบบ E-Leave For SA | อาร์ | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LSC | web | Structure E-Slip | อาร์ | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | พัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือน Condition อุณหภูมิ | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-04-21 | 2019-05-28 |  | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข COA สิทธิ์การใช้งาน | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-05-29 | 2019-06-30 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไข COA เลขที่ SO มาแสดงใน COA | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-05-29 | 2019-06-28 |  | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | พัฒนาโปรแกรม CRM | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-02-18 | 2019-04-10 |  | - | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LFB | web | แก้ไขรายงานการผลิต คุณหมู | เอก | ดำเนินการเรียบร้อย |  | 100 |  | 2019-05-29 | 2019-07-31 |  | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
a | b | c | d | e | f | s
LKS | mobile | My LeKise Mobile App | เตย | กำลังดำเนินการ ออกแบบระบบ |  | 50
PTRN | winform , Mobile | Plearn Member | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย กำลัง Upload ขึ้น Google |  | 90
OM | winform | COA : OM (Phase 2) | เตย | Get Req. แล้ว กำลังวางแผนงานเพื่อดำเนินการ |  | 20
OM | web | ระบบ Planing | อาร์ + เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
OM | web | รายงานการผลิต | อาร์ + เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
LKS | web | ISO System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 80
LKS | web | QA System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | web | LAB System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
CBL | web | Order Tracking | เอก | HOLD | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0
LFB | web | แผนจัดส่ง | เอก | HOLD |  | 0
LFB | web | Compare น้ำหนักจริง กับ ERP | เอก | HOLD | ยกเลิก จาก User | 0
LFB | web | เพิ่มรายงานตามความต้องการของลูกค้า | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
OM | web | KM (learning) | เอก | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
LFB | web | แก้ไข Tag | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | web | Property Management System (PMS) | อาร์ + เอก + บิว | รอข้อมูลในส่วนของ Requirement ในแต่ล่ะ Phase | ดำเนินการส่วนของ Attendance ตาม Process | 40
LFB | web | CMMS Phase 2 (PM ,QR) | บิว | ทดสอบการใช้งาน |  | 70
TA | web | TA : Monitoring | บิว | ดำเนินการแล้ว รอมติจากที่ประชุมอีกครั้ง |  | 90
OM | web | Stock On Hand | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70
OM | web | Order status | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70
CBL | web | Website : Caballo | บิว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้รับ Req. จาก Caballo | 0
LFB | winform | LFB - PriceList (Phase 1 = Create item) | อาร์ | กำลังแก้ไข Plug เข้ากับ ระบบ Pricelist |  | 80
LFB | winform | LFB - PriceList (Phase 2 = PriceList Center) | อาร์ | กำลังแก้ไข Plug เข้ากับ ระบบ Create item |  | 80
LKT | web , Mobile | Sale Performance | อาร์ | กำลังดำเนินการส่วนของ sale แยกตาม permission |  | 70
LKS | web | My LeKise Website | อาร์ | ดำเนินการ เพื่อรอบรับการใช้งานของ mobile |  | 50
LKS | web | IT Services | อาร์ | กำลังดำเนินการ ให้ ไปอยุ่ใน My LeKise |  | 50
OM | web | OM Center | อาร์ | กำลังดำเนินการ |  | 70
LKS | web | Project Tracking | อาร์ | กำลังดำเนินการ | นำไป Plug กับ IT service | 40
WTT | web | ระบบจัดการ Smart | อาร์ | กำลังดำเนินการ | ยกเลิก จาก User | 50
WTT | web | ระบบจัดการ Trello | อาร์ | กำลังดำเนินการ | ยกเลิก จาก User | 50
CBL | mobile | App IOS | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80
LFB | winform | Report Create Item system | อาร์ + เตย | ยังไม่ได้ดำเนินการ รอ Master ใช้งาน | ยังไม่มีดาต้าในระบบ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ | 0
LKS | arduino | IOT : Smoke Detect | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | arduino | IOT : สัญญาณเตือนแจ้งไฟดับ | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50
CBL | web | POS | อาร์ + เอก | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80
CBL | web | Caballo Packing list | อาร์ + เอก | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0
LKS | web | CMMS LKS | อาร์ + บิว | กำลังดำเนินการ นำ Data เข้าระบบ | รอ User เข้าใช้งานจาก อ.สมนัน | 50

## Sheet2
LKS | mobile | My LeKise Mobile App | เตย | กำลังดำเนินการ ออกแบบระบบ |  | 50
PTRN | winform , Mobile | Plearn Member | เตย | ดำเนินการเรียบร้อย กำลัง Upload ขึ้น Google |  | 90
OM | winform | COA : OM (Phase 2) | เตย | Get Req. แล้ว กำลังวางแผนงานเพื่อดำเนินการ |  | 20
OM | web | ระบบ Planing | อาร์ + เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
OM | web | รายงานการผลิต | อาร์ + เตย + บิว | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
CBL | mobile | App IOS | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80
LFB | winform | Report Create Item system | อาร์ + เตย | ยังไม่ได้ดำเนินการ รอ Master ใช้งาน | ยังไม่มีดาต้าในระบบ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ | 0
LKS | arduino | IOT : Smoke Detect | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | arduino | IOT : สัญญาณเตือนแจ้งไฟดับ | อาร์ + เตย | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | web | ISO System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 80
LKS | web | QA System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
LKS | web | LAB System | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
CBL | web | Order Tracking | เอก | HOLD | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0
LFB | web | แผนจัดส่ง | เอก | HOLD |  | 0
LFB | web | Compare น้ำหนักจริง กับ ERP | เอก | HOLD | ยกเลิก จาก User | 0
LFB | web | เพิ่มรายงานตามความต้องการของลูกค้า | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
OM | web | KM (learning) | เอก | เก็บ Req. แล้ว รอวางแผนการดำเนินงาน |  | 20
LFB | web | แก้ไข Tag | เอก | กำลังดำเนินการ |  | 50
CBL | web | POS | อาร์ + เอก | กำลังดำเนินการแก้ไขส่วนของ คลัง |  | 80
CBL | web | Caballo Packing list | อาร์ + เอก | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก เนื่องจาก รอ Flow processing | 0
LKS | web | Property Management System (PMS) | อาร์ + เอก + บิว | รอข้อมูลในส่วนของ Requirement ในแต่ล่ะ Phase | ดำเนินการส่วนของ Attendance ตาม Process | 40
LFB | web | CMMS Phase 2 (PM ,QR) | บิว | ทดสอบการใช้งาน |  | 70
TA | web | TA : Monitoring | บิว | ดำเนินการแล้ว รอมติจากที่ประชุมอีกครั้ง |  | 90
OM | web | Stock On Hand | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70
OM | web | Order status | บิว | กำลังดำเนินการ |  | 70
CBL | web | Website : Caballo | บิว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้รับ Req. จาก Caballo | 0
LKS | web | CMMS LKS | อาร์ + บิว | กำลังดำเนินการ นำ Data เข้าระบบ | รอ User เข้าใช้งานจาก อ.สมนัน | 50